## AVANCEMENT
|  | Prévu |  |  | Effectué |  |  | Participants
Code | Tâche | Début | Fin | Coût | Début | Fin | Coût
|  |  |  | 89 |  |  | 8
PLD | Etablir un planning détaillé (dates précises, affectation des tâches) | 2015-04-05 | 2015-04-05 | 2 | 2015-04-05 | 2015-04-05 | 1 | Brejon,Krishnapalan
PLA | Planification approximative du projet (liste de tâches, difficulté) | 2015-04-05 | 2015-04-05 | 2 | 2015-04-05 | 2015-04-05 | 1 | Brejon,Krishnapalan
CAS | Etablir un diagramme de cas d'utilisation | 2015-04-06 | 2015-04-10 | 8 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 7 | Brejon,Krishnapalan
ENV | Mise en place d'un environnement de dév (synchro fichiers suivi, versionning code etc) | 2015-04-12 | 2015-04-12 | 2 | 2015-04-12 | 2015-04-12 | 1 | Krishnapalan
CLM | Etablir un diagramme de classes métier | 2015-04-11 | 2015-04-24 | 20 |  |  |  | Brejon,Krishnapalan
JC1 | Développement de la classe métier | 2015-04-25 | 2015-05-01 | 5 |  |  |  | Brejon,Krishnapalan
Code: JMD; Tâche: Ajouter les principales classes de dialogue (menus) en UML et en Java; Prévu Coût: 4 | Brejon,Krishnapalan
ICJ | Implémenter le code Java | 2015-05-03 | 2015-06-13 | 40 |  |  |  | Brejon,Krishnapalan
VLJ | Vérification le Jeu( sans aucun problème) | 2015-06-13 | 2015-06-16 | 10

## PARTICIPATION
10 | 2 | Répartiton constatée en % |  | Travail en heures (en fctn de l'effort prévu) |  | Travail en heures (en fctn de l'effort réel) |  | Pondération en fct du réel et du prévu
Code | Tâche | Brejon | Krishnapalan | Brejon | Krishnapalan | Brejon | Krishnapalan | Brejon | Krishnapalan
|  |  |  | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 10,0 | 10,0
PLD | Etablir un planning détaillé (dates précises, affectation des tâches) | 50% | 50% | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5
PLA | Planification approximative du projet (liste de tâches, difficulté) | 50% | 50% | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5
CAS | Etablir un diagramme de cas d'utilisation | 50% | 50%
ENV | Mise en place d'un environnement de dév (synchro fichiers suivi, versionning code etc) | 50% | 50% | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5
CLM | Etablir un diagramme de classes métier | 50% | 50% |  |  | 0,0 | 0,0
JC1 | Développement de la classe métier | 50% | 50% |  |  | 0,0 | 0,0
JMD | Ajouter les principales classes de dialogue (menus) en UML et en Java
ICJ | Implémenter le code Java
VLJ | Vérification le Jeu( sans aucun problème)

## Valeur acquise
Date | CBTP | CRTE | CBTE | Valeur acquise | Respect délais | Respect coûts
2015-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0%
2015-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0%
2015-04-06 | 0 | 7 | 8 | 9% |  | 114%
2015-04-13 | 10 | 8 | 10 | 11% | 100% | 125%
2015-04-20 | 10 | 8 | 10 | 11% | 100% | 125%
2015-04-27 | 30 | 8 | 10 | 11% | 33% | 125%
2015-05-04 | 35 | 8 | 10 | 11% | 29% | 125%
2015-05-11 | 35 | 8 | 10 | 11% | 29% | 125%
2015-05-18 | 35 | 8 | 10 | 11% | 29% | 125%
2015-05-25 | 35 | 8 | 10 | 11% | 29% | 125%
2015-06-01 | 35 | 8 | 10 | 11% | 29% | 125%
2015-06-08 | 35 | 8 | 10 | 11% | 29% | 125%
2015-06-15 | 75 | 8 | 10 | 11% | 13% | 125%
2015-06-22 | 85 | 8 | 10 | 11% | 12% | 125%
2015-06-29 | 85 | 8 | 10 | 11% | 12% | 125%